## 王官屯敬老院附属工程建设及购置设备项目
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 阳高县民政局 （2022 年度）
项目名称 |  | 中央福利彩票公益金王官屯敬老院附属工程建设及购置设备项目
主管部门 |  | 阳高县发展和改革局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 阳高县民政局
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 120 | 120 |  | 120 |  | 10 |  | 100% | 10
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 120 | 120 |  | 120 |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 配套王官屯中心敬老院餐厅、围墙、消防水池及泵房建设，以及室外道路硬化、绿化等。 | [6 empty] | 按照预期目标完成了附属工程建设。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分
[7 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 新增床位150个 |  |  | 150个 | 150个 | 10 |  | 10
|  |  |  | 工作完成率 |  |  | 100% | 100%%
|  | 质量指标 |  | 评估报告完整 |  |  | 完整 | 完整 | 10 |  | 10
|  |  |  | 社会力量投资养老服务提升 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 |  | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 20 |  | 20
|  |  |  | 开展工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | [6 empty] | － |  | －
|  | 社会效益指标 |  | 社会投资养老服务业水平提升 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  |  |  | 有利用解决周边特困人员集中供养问题 |  |  | 解决 | 解决 | 10 |  | 10
生态效益
……
可持续影响指标
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 住院老人满意度 |  |  | ≥90% | 91% | 10 |  | 9
|  |  |  | 养老服务从业者满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 9
总分 | [8 empty] | 100 |  | 98
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目资金全部用于王官屯中心敬老院附属设施建设及院内绿化美化。
|  |  | 产出情况及分析 | 王官屯敬老院附属设施建设及绿化美化工程完工后，院内环境大幅提升。
|  |  | 效益情况及分析 | -
|  |  | 满意度情况及分析 | 住院老人满意度达到90%以上，养老服务从业者满意度提高。
| 主要经验做法 |  |  | 强化资金使用和监管，确保福彩公益金安全和使用效率。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 福彩金公示不及时。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 福彩金公示应简洁明了，简单易懂，图片丰富并及时向社会公示。

## 龙泉特困人员供养服务设施（敬老院）附属设施建设及设备购置项目
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 阳高县民政局 （2022 年度）
项目名称 |  | 省级福利彩票公益金龙泉特困人员供养服务设施（敬老院）附属设施建设及设备购置项目
主管部门 |  | 阳高县发展和改革局 |  |  |  |  | 实施单位 | 阳高县民政局
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 150 | 150 | 150 | 10 |  | 45.64% | 5
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 150 | 150 | 150 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 具体内容 | [5 empty] | 具体内容
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 龙泉敬老院配备家具情况 |  | 达到入住标准 | 达到入住标准 | 10 | 10
|  | 质量指标 |  | 采购家具质量 |  | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 |  | 资金执行率 |  |  |  | 10 | 5 |  | 分次支付
成本指标
| 效益 指标 | 经济效益
|  | 社会效益指标 |  | 特困老年人服务提升情况 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10
|  |  |  | 入住老人居住舒适度 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10
生态效益
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 特困人员入住满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  |  |  | 养老服务从业者满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 70 | 65
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  | 该项目资金申请到位后，全部预算购买敬老院房间床、柜子等。
|  |  | 产出情况及分析 |  |  | 资金到位后，敬老院全部房间按要求配置了新家具。
|  |  | 效益情况及分析 |  |  | 敬老院内设备购置齐全后，达到入住标准，目前院内全部老人入住新家，社会效益显著。
|  |  | 满意度情况及分析 |  |  | 住院老人满意度达到90%以上，养老服务从业者满意度提高。
| 主要经验做法 |  |  | 强化资金使用和监管，确保福彩公益金安全和使用效率。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 福彩金公示不及时。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 福彩金公示应简洁明了，简单易懂，图片丰富并及时向社会公示。

## 孤儿助学项目
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 阳高县民政局 （2022 年度）
项目名称 |  | 省级福利彩票公益金孤儿助学项目
主管部门 |  | 大同市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 阳高县民政局
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 8 | 8 | 8 | 10 |  | 100% | 10
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 8 | 8 | 8 | — |  | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 具体内容 | [5 empty] | 具体内容
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 资助全县孤儿数 |  | 全部孤儿 | 全部孤儿 | 10 | 10
|  | 质量指标 |  | 资助精准度 |  | 精准救助 | 精准救助 | 10 | 10
|  | 时效指标 |  | 拨付时效 |  | 按季度 | 按季度 | 10 | 10
|  | 成本指标 |  | 资助标准 |  | 1万元/人/年 | 1万元/人/年 | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益
|  | 社会效益指标 |  | 对孤儿产生的社会效益 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10
生态效益
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 受助孤儿满意度 |  | ≥90% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 60 | 60
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  | 享受孤儿助学孤儿人数，第一季度9人，第二季度10人，第三季度11人，第四季度11人。
|  |  | 产出情况及分析 |  |  | 全县孤儿实现了精准帮扶。
|  |  | 效益情况及分析 |  |  | 孤儿助学金的发放更加保障了孤儿学业，解决了孤儿求学的后顾之忧。
|  |  | 满意度情况及分析 |  |  | 孤儿助学金极大地减轻了孤儿上学负担。
| 主要经验做法 |  |  | 强化资金使用和监管，确保福彩公益金安全和使用效率。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 福彩金公示不及时。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 福彩金公示应简洁明了，简单易懂，图片丰富并及时向社会公示。