## 最新
附件：
阳高县2021年统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 统筹整合资金（万元） | 资金 来源 | 主要建设任务 | 项目实施地点 | 进度计划 | 绩效目标 | 责任单位 | 责任人 | 备注
一、农业生产发展类 |  | 10253.7
1 | 阳高县2021年绿色全产业链生猪养殖扶贫项目 | 6300 | 中央 省级 | 建设全产业链生猪养殖园区 | 王官屯镇、下深井乡全产业链生猪养殖基地 | 2021年5月底前 | 通过资产收益分红让全县18369户39969脱贫人口收益 | 阳和国有资产经营有限公司 | 曹 飞 徐尚宝 | 晋财农[2020]136号
2 | 阳高县农旅融合示范园蔬菜交易物流仓储中心 | 65 | 省级 | 新建交易仓储中心175平米，门前硬化462平米，围墙81.5米，排水渠448.5米 | 龙泉镇八里台村 | 2021年10月底前 | 为蔬菜示范园区提供仓储物流服务，同时，可提供20个就业岗位，人均增收5000元。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 晋财农[2020]136号
3 | 阳高县有机旱作农业发展项目 | 260 | 市级 | 示范乡5000亩，每亩补贴200元；示范村2000亩，每亩补贴200元核心区3000亩，每亩补贴300元；样板区1500亩，每亩补贴200元。 | 阳高县 | 2021年10月底前 | 可带动500户农民发展有机旱作农业，亩均增收260元。 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2021]10号
4 | 阳高县长城板块油菜花种植项目 | 160 | 市级 | 建设8000亩油菜花，每亩补贴200元 | 阳高县 | 2021年10月底前 | 可带动260户农民发展油菜花产业，人均增收200元。 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2021]10号
5 | 阳高县农业产业化龙头企业建设项目 | 160 | 市级 | 分别补贴80万元,50万元,30万元 | 阳高县 | 2021年10月底前 | 通过扶持农业产业化龙头企业带动300户农民发展产业，人均增收300元。 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2021]10号
6 | 阳高县蔬菜育苗补贴项目 | 25 | 市级 | 补贴育苗设备 | 阳高县 | 2021年10月底前 | 可带动60户农民发展蔬菜种植产业，人均增收500元。 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2021]10号
7 | 2021年阳高县化肥减量增效项目 | 180 | 中央 | 测土配方施肥基础工作，建设化肥减量增效示范面积2万亩 | 龙泉、王官屯、大白登、狮子屯、鳌石、友宰、东小村7个乡镇。 | 2022年12月底 | 化肥使用量负增长 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 晋财农〔2021〕53号
8 | 2021年阳高县耕地质量保护提升项目 | 243.44 | 中央 | 开展耕地质量更新评价，治理盐碱耕地2万亩。 | 龙泉镇北徐屯村、姚家庄村、马家庄村。 | 2022年12月底 | 项目区耕地质量等级提升，盐碱耕地含盐量下降。 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 晋财农〔2021〕53号晋财农〔2020〕142号
9 | 2021年阳高县肥料包装废弃物处理试点项目 | 60 | 中央 | 肥料包装废弃物回收处理 | 龙泉镇、大白登镇、狮子屯乡、王官屯镇4个乡镇。 | 2022年12月底 | 试点区域回收各类肥料包装废弃物达到80%以上。 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 晋财农〔2021〕53号
10 | 阳高县2021年度重点区域补植补造生态扶贫工程 | 100 | 中央 | 补植面积393亩，补植树高1.5米以上油松（樟子松）14706株 | 大白登镇镇普家梁村、赵家寨村，下深井乡官庄村2个乡镇3个村 | 2021年8月底完成工程建设任务，抚育管护至2022年底 | 工程建成后，项目区森林质量显著提高，区域林业生态得到明显改善，生态服务价值明显提升，乡村贫困群众生产、生活条件有效改善。 | 阳高县林业局 | 宋庚 | 晋财农〔2020〕153号 晋林规发〔2020〕58号
11 | 大白登镇潘寺村松耸示范基地项目 | 683 | 中央 | 新建温室20栋，标准化车间3000平方米，培育室、培训室等30间，并配套相关设施设备 | 大白登镇潘寺村 | 2021年10月底前 | 可带动114户农民发展松耸种植产业，人均增收1000元。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 晋财农[2021]43号
12 | 罗文皂镇管家堡村粽子加工车间改造工程项目 | 212 | 中央 | 扩建车间226.8㎡及车间内外修饰，给排水改造、电气改造，新建空调、通风及消防系统，新建监控系统，旧有冷冻库改造54m³，新建冷藏库151.2㎡，新建风冷室44.8㎡，添置消毒锅2台、自动计量封装机2台、吊笼6套、置物架、电蒸汽锅炉等生产设备，配套化验设备。 | 罗文皂镇管家堡村 | 2021年10月底前 | 可带动46户102人贫困户稳定增收，解决部分劳动力就业 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农[2021]43号
13 | 狮子屯乡东双寨村2021年日光温室园区建设项目 | 1160.56 | 中央 | 新建日光温室80栋。 | 狮子屯乡东双寨村 | 2021年10月底前 | 可带动80户农民发展蔬菜种植产业，人均增收3000元。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农〔2020〕136号（中央185.86万元） 晋财农[2021]43号（中央974.7万元）
14 | 东小村镇尉家小堡村葡萄冷储库及交易市场建设项目 | 300.7 | 中央 | 新建敞开式钢结构交易大棚2000平米 | 东小村镇尉家小堡村 | 2021年10月底前 | 提升小堡村特色产业整体形象、打造知名葡萄品牌；延长葡萄存放时间，带动280户村民增加葡萄销售交易额，人均增收150元。 | 东小村镇人民政府 | 张铭 | 晋财农[2021]43号
15 | 长城乡镇边堡村建设养殖场项目 | 120 | 中央 | 建设牛羊圈舍及草料房等，占地50亩。 | 长城乡镇边堡村 | 2021年10月底前 | 可带动150户农户发展特色养殖产业，人均增收500元。 | 长城乡人民政府 | 高建军 | 晋财农[2021]43号（中央100万元） 同财农[2021]10号（市级20万元）
16 | 古城镇农光互补园区冷库建设项目 | 96 | 市级 | 建冷库3000立方 | 古城镇上辛庄村 | 2021年10月底前 | 为农光互补园区提供蔬菜预冷服务，可带动100户农民发展蔬菜种植，同时，可提供15个就业岗位，人均增收5000元。 | 古城镇人民政府 | 施令 | 同财农〔2020〕10号
17 | 东马营村皮毛加工扶贫车间项目 | 25 | 市级 | 利用村内废弃学校房间，扩修建为可容纳100人同时加工的毛皮加工车间，面积为280平米。硬化院内地面750平米。 | 鳌石乡东马营村 | 2021年10月底前 | 可解决贫困妇女100人就业问题，人均增收6000元。 | 鳌石乡人民政府 | 董肖文 | 同财农[2021]10号
18 | 均田村黄花晾晒厂建设项目 | 23 | 市级 | 利用合作社院内空闲土地，建设10公分厚6000平米水泥地面黄花晾晒厂 | 鳌石乡均田村 | 2021年10月底前 | 为均田村200户农民提供黄花晾晒场地，人均增收100元。 | 鳌石乡人民政府 | 董肖文 | 同财农[2021]10号
19 | 龙堡村黄花晾晒厂建设项目 | 22 | 市级 | 利用村西空闲土地，建设10公分厚6000平米水泥地面黄花晾晒厂 | 鳌石乡龙堡村 | 2021年10月底前 | 为均田村110户农民提供黄花晾晒场地，人均增收100元。 | 鳌石乡人民政府 | 董肖文 | 同财农[2021]10号
20 | 罗文皂镇许家园村载植经济林项目 | 12 | 市级 | 载植经济林14亩 | 罗文皂镇许家园村 | 2021年10月底前 | 可带动70户农户发展经济林种植产业，人均增收200元。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 同财农[2021]10号
21 | 大泉山村360亩经济林提质增效 | 25 | 市级 | 360亩经济林围网 | 大白登镇大泉山村 | 2021年10月底前 | 可使360亩经济林达到科学管理，亩均增收50元。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 同财农[2021]10号
22 | 芦窑村杏铺加工设备配套工程 | 21 | 市级 | 占地550㎡,购置：蒸汽锅炉1台，蒸汽锅3个，周转箱400个，烤架18个，烤盘500个，不锈钢托架桶40个，供电配套等杏脯加工设备 | 王官屯镇芦窑村 | 2021年10月底前 | 可带动50户农户发展杏树种植产业，通过杏产品深加工，提高杏产品经济效益，人均可增收350元。 | 王官屯镇人民政府 | 杜利明 | 同财农[2021]10号
二、基础设施项目 |  | 4286.0278
1 | 阳高县狮子屯富安村水塔建设项目 | 70 | 中央 | 新建砖混水塔一处，20米高直径8米。 | 狮子屯富安村 | 2021年10月底前 | 项目建成后，可明显改善285户村民饮水现状，保障村民正常生产生活用水需求。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农[2021]43号
2 | 龙泉镇富园村环境整治项目 | 30 | 中央 | 新建畜禽养殖尿液池560立方米、畜禽粪便贮存场300平米。 | 龙泉镇富园村 | 2021年10月底前 | 可解决50户畜禽散养户粪污处理、尿液排放问题。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 晋财农[2021]43号
3 | 龙泉镇新和堡、南徐屯村环境整治项目（3个） | 80 | 中央 | 新建畜禽养殖尿液池1680立方米、畜禽粪便贮存场900平米。 | 龙泉镇新和堡、南徐屯村 | 2021年10月底前 | 可解决180户畜禽散养户粪污处理、尿液排放问题。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 晋财农[2021]43号
4 | 阳高县狮子屯乡东双寨村2021年日光温室园区基础设施配套项目 | 160 | 中央60万元，省级100万 | 新打机井1眼并配套，铺设管灌3000米，硬化园区道路6000平米 | 狮子屯乡东双寨村 | 2021年10月底前 | 为80户日光温室种植户改善水利设施条件，人均可增收120元。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农〔2020〕136号
5 | 阳高县龙泉镇东关村2021年农灌项目 | 70 | 省级 | 新打机井3眼及配套工程，埋设管灌4000米。 | 龙泉镇东关村 | 2021年10月底前 | 改善水利设施条件,可增加600亩水浇地，亩产增收100元。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 晋财农〔2020〕136号
6 | 阳高县农村“厕所革命”改厕补助项目 | 409.6 | 市级 | 总计4096座户厕，每座补贴1000元。 | 阳高县 | 2021年10月底前 | 为4096户农民改善生活条件和人居环境。 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2021]10号
7 | 阳高县农村人居环境整治项目 | 2218.01 | 市级 | 对重点村开展人居环境整治。 | 阳高县 | 2021年10月底前 | 可为3000户农民明显改善人居环境。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 同财农[2021]10号
8 | 阳高县乡镇垃圾填埋场项目 | 660 | 市级 | 新建11个垃圾填埋场 | 阳高县 | 2021年10月底前 | 可解决11个乡镇垃圾处理问题，间接改善18369户脱贫户生活条件和人居环境。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 同财农[2021]10号
9 | 大白登镇潘寺村设施蔬菜园区打井项目 | 18 | 中央 | 打井一眼并配套 | 大白登镇潘寺村 | 2021年10月底前 | 为60户种植户改善水利设施条件,人均可增收100元。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 晋财农[2021]43号
10 | 阳高县古城镇道贤移民村扶贫大棚产业园区配套设施建设项目 | 168.6 | 中央 | 道贤村园区围网1400米，每延米110元，合计15.4万元。道贤村新打机井一眼，含配套费用16万元。上辛庄园区周边围网3600米，每延米110元，合计39.6万元。上辛庄园区新安装100KVA变台两座，高压线1300米，低压线路500米，合计24万元。上辛庄两口水井边配套建设水肥机房2个、变频柜2个，合计30万元。上辛庄园区安装移动集装箱库房、管理房13套，合计18.4万元。棚内每亩铺设滴灌毛细管1326米，毛细阀门156个，63主管76米，每亩合计800元，314.7亩共计25.2万元。合计168.6万元。 | 古城镇道贤移民村 | 2021年10月底前 | 年可实现增产100万斤，交易额增加300万元以上。同时减少园区损耗30万斤，增收90万元，较项目实施前增收390万元 | 古城镇人民政府 | 施令 | 晋财农[2021]43号
11 | 阳高县友宰镇秋林村人畜吃水管网维修项目 | 40 | 中央 省级 市级 | 维修主管道5公里 | 友宰镇秋林村 | 2021年10月底前 | 可明显改善430户村民饮水现状，保障村民正常生产生活用水需求。 | 友宰镇人民政府 | 张磊 | 晋财农〔2019〕147号（中央26.6625万元） 同财农〔2020〕23号（中央2.8668万元） 晋财农〔2020〕29号（省级1.3万元） 同财农〔2020〕10号（市级9.1707万元）
12 | 阳高县粪污处理集中处理项目 | 58.8178 | 市级 | 在后营村、兴苑村、张园村建堆粪场和尿液池。 | 狮子屯乡后营村、王官屯镇兴苑村、大白登镇张园村 | 2021年10月底前 | 可解决120户畜禽散养户粪污处理、尿液排放问题。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 同财农〔2020〕10号
13 | 道贤村污水处理站整修工程和环境综合治理工程项目 | 25 | 市级 | 砌筑挡土红砖墙146.52立方，砖台阶表面水泥抹灰420.72㎡，0.1米砼散水48.84㎡；栽植2米油松350株，5公分垂柳550株 | 古城镇道贤移民村 | 2021年10月底前 | 可解决200户农民污水处理问题，明显改善人居环境 | 古城镇人民政府 | 施令 | 同财农[2021]10号
14 | 东水头村新建文化广场项目 | 12 | 市级 | 新建文化广场900平米，排水沟15米。 | 下深井乡东水头村 | 2021年10月底前 | 可为全村395户明显改善人居环境 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 同财农[2021]10号
15 | 高山屯村新打机井项目 | 12 | 市级 | 新打机井一眼并配套 | 大白登镇高山屯村 | 2021年10月底前 | 增加水浇地面积300亩，亩产可增收100元。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 同财农[2021]10号
16 | 赏家庄村新建健身广场项目 | 12 | 市级 | 新建广场一座 | 大白登镇赏家庄村 | 2021年10月底前 | 可为全村135户明显改善人居环境 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 同财农[2021]10号
17 | 杨官屯村农村人居环境整治项目 | 12 | 市级 | 雇佣机械及人工清理村大街小巷、田间地头、交通沿线生活及建筑垃圾；维修50米村通水泥路；新加固村50米主干道护路杆 | 大白登镇杨官屯村 | 2021年10月底前 | 可为全村471户明显改善人居环境 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 同财农[2021]10号
18 | 闫家屯村排水管网建设项目 | 12 | 市级 | 新建村内300米排水管网（直径1米管道） | 大白登镇闫家屯村 | 2021年10月底前 | 可解决20户农民污水排水问题 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 同财农[2021]10号
19 | 东李家皂村田间路改造项目 | 80 | 市级 | 田间路改造，7条路，总长共7.9公里，路宽4-6米 | 王官屯镇东李家皂村 | 2021年10月底前 | 可解决150户农民生产路难行的问题 | 王官屯镇人民政府 | 杜利明 | 同财农[2021]10号
20 | 东李家皂村小街小巷硬化项目 | 12 | 市级 | 小街小巷硬化铺砖1000平米 | 王官屯镇东李家皂村 | 2021年10月底前 | 可解决80户农民出行难的问题 | 王官屯镇人民政府 | 杜利明 | 同财农[2021]10号
21 | 芦窑村管灌及变压器（电器）配套工程 | 21 | 市级 | 变压器需要50kwA需1台，变台1座，输水管材直径110ppr1500米，变压器高压线900米，高扬程的深水泵1台，配套三项水线200米，施工工程费、电器等相关配套设备 | 王官屯镇芦窑村 | 2021年10月底前 | 增加水浇地面积300亩，亩产可增收100元。 | 王官屯镇人民政府 | 杜利明 | 同财农[2021]10号
22 | 二十六村旅游沿线美化和拆除残垣断壁工程 | 35 | 市级 | 绿化美化村庄200平方米，改善人居环境 | 长城乡二十六村 | 2021年10月底前 | 可为全村113户明显改善人居环境 | 长城乡人民政府 | 高建军 | 同财农[2021]10号
23 | 镇边堡村停车场建设和明清步行街机动封闭 | 15 | 市级 | 建停车场600平方米，完善基础设施服务乡村旅游 | 长城乡镇边堡村 | 2021年10月底前 | 可新增容纳50人游客停车场地，间接带动人均增收100元。 | 长城乡人民政府 | 高建军 | 同财农[2021]10号
24 | 狮子屯乡农灌项目 | 55 | 市级 | 新打机井2眼、井房2间及配套工程，埋设灌网6900米。 | 狮子屯乡侯官屯村、上梁源村 | 2021年10月底前 | 增加水浇地面积500亩，亩产可增收100元。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 同财农〔2020〕10号
三、其它类项目 |  | 856.25
1 | 阳高县2021年金融扶贫小额贷款贴息 | 355 | 中央 省级 | 按照上级贴息政策，按照年利率4.35%（信用社和村镇银行）和4.75%（邮储、农行、工行、大同银行）贴息 | 全县12个乡镇 | 2021年10月底前 | 为全县3400人脱贫人口金额扶贫小额贷款贴息 | 阳高县乡村振兴局 | 曹 飞 | 晋财农〔2020〕136号（省级205万元） 晋财农[2021]43号（中央150万元）
2 | 阳高县2020-2021学年雨露计划补贴 | 300 | 县级 | 对符合条件的建档立卡贫困学生给予雨露计划补贴 | 全县12个乡镇 | 2021年10月底前 | 惠及全县建档立卡贫困学生913人，减轻贫困家庭负担，有效防控因学致贫现象的发生。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹 飞 | 阳财农[2021]12号
3 | 阳高县2021年度教育扶贫补贴 | 70 | 县级 | 对符合条件的建档立卡贫困学生给予教育扶贫补贴 | 全县12个乡镇 | 2021年10月底前 | 惠及全县建档立卡贫困学生140人，减轻贫困家庭负担，有效防控因学致贫现象的发生。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹 飞 | 阳财农[2021]12号
4 | 阳高县2020年创业致富带头人培育项目 | 61.25 | 中央 | 培育贫困村创业致富带头人175人，每人补助3500元。 | 全县12个乡镇 | 2021年10月底前 | 可带动300户脱贫户创业致富。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹 飞 | 晋财农〔2020〕136号
5 | 阳高县2021年创业致富带头人培育项目 | 70 | 省级 | 培育贫困村创业致富带头人200人，每人补助3500元。 | 全县12个乡镇 | 2021年10月底前 | 可带动350户脱贫户创业致富。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹 飞 | 晋财农〔2020〕136号
总计 |  | 15395.9778