## 最新 (2)
附件：
阳高县2022年涉农资金继续支持脱贫县统筹整合计划表
序号 | 项目名称 | 统筹整合资金（万元） | 资金 来源 | 主要建设任务 | 项目实施地点 | 进度计划 | 绩效目标 | 责任单位 | 责任人 | 备注
一、农业生产发展类 |  | 3846
1 | 席家湾移动冷棚及配套建设项目 | 300.7 | 中央 | 建设移动冷棚105栋及供水配套、水肥一体化设施 | 罗文皂镇席家湾村 | 2022年4月—2022年8月 | 带动周边农户105户发展蔬菜种植产业，人均增收2000元。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农〔2021〕131号
2 | 张官屯村新建鱼菜循环零碳养殖车间建设项目 | 190 | 中央 | 新建水产养殖大棚1个，整体地基上翻0.5米、面积1500平米 | 下深井乡富民村（张官屯村移民安置点） | 2022年4月—2022年7月 | 带动周边农户245户人均增收150元。 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 晋财农〔2021〕131号
3 | 狮子屯乡学院村塑料钢架大棚项目 | 607 | 中央 | 项目区占地240亩，新建冷棚186栋，新打机井2眼并配套水泵，安装100KVA变压器1台，铺设管灌15875米，建交易市场1个，硬化园区道路7100平方米。 | 狮子屯乡学院村 | 2022年4月—2022年9月 | 带动周边农户186户发展蔬菜种植产业，人均增收2000元。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农〔2021〕131号
4 | 古城镇苹果园提质增效项目 | 150 | 中央 | 新打机井3眼并配套892000元；苹果园修剪、拉枝、施肥、病虫害防治608000元，共计投资150万元 | 古城镇下辛庄村 | 2022年4月—2022年7月 | 带动周边农户76户人均增收200元。 | 古城镇人民政府 | 施令 | 晋财农〔2021〕131号
5 | 罗文皂镇现代生态农业示范园区配套车间及交易棚建设项目 | 500 | 中央 | 建设冷藏车间638㎡，水洗车间918㎡，敞篷车间1020㎡，管理房15㎡，及安装地秤1台，机械设备购置（含叉车1台、变压器增容1台），土方回填5478m³ | 罗文皂镇罗文皂村 | 2022年4月—2022年11月 | 为示范园区提供冷藏物流等服务，同时，可提供30个就业岗位，人均增收5000元。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农〔2021〕131号
6 | 东小村镇玉露香梨栽植项目 | 70 | 中央 | 栽植直径1.5-2cm玉露香梨8300株；挖坑（60X60X60）8300个；拉枝器415个；围网1400米；施有机肥664袋；复合肥830公斤；浇水8次，锄草4次，树干涂白及修剪、拉枝等。栽植100亩 | 东小村镇尉家小堡村 | 2022年4月—2022年7月 | 带动66户脱贫户发展香梨种植产业，人均增收300元。 | 东小村镇人民政府 | 张铭 | 晋财农〔2021〕131号
7 | 东小村镇葡萄产业示范园区 | 327.6 | 中央 | 1.栽植阳光玫瑰、克伦生、早黑宝、无核脆宝、维多利亚19130株； 2.安装400KVA变台、200KVA变台各一台并配套； 3.建设15m3蓄水池2座，彩钢看护房4间； 4.铺设滴灌主管1.35万米，滴灌系统143套； 5.购置薄膜60卷，4寸柴油机水泵1套及软管3000米；大棚王作业机械1台（套）、水泥杆1.21万根、镀锌铁丝57吨、有机肥429吨、生根粉300桶； 6.开挖葡萄槽3.75万米。 | 东小村镇尉家小堡村 | 2022年4月—2022年11月 | 可带动66户农户发展普通种植产业，人均增收600元。 | 东小村镇人民政府 | 张铭 | 晋财农〔2021〕131号
8 | 狮子屯村自建塑料钢架大棚配套工程 | 75 | 中央 | 砂石路8000平方米，埋设管网6000米。 | 狮子屯乡狮子屯村 | 2022年4月—2022年9月 | 可带动120户农户发展蔬菜种植产业，人均增收160元。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农〔2021〕131号
9 | 龙泉镇东关村大棚园区道路建设项目 | 170 | 中央 | 1、拆除旧破损砼道路面层1200m，旧路宽度4m； 2、埋设DN600钢筋砼污水管900m，与市政污水主管接通，主管道每隔50m设污水检查井，每个污水检查井外接一个水篦式污水收水支井，方便周边住户集中排放生活污水。 3、新建砼道路总长1200m，拓宽为5m，铺设20cm厚天然砂砾基层，20cm厚C30商品砼面层。 | 龙泉镇东关村 | 2022年4月—2022年10月 | 可带动53户农户发展蔬菜种植产业，人均增收100元。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 晋财农〔2021〕131号
10 | 阳高县王官屯镇农副产品交易市场建设项目 | 500 | 中央 | 1、建设敞开式钢结构交易大棚3000㎡。2、配套冷藏库2200㎡，恒温冷藏室。3、交易场地及停车场硬化8000㎡4、安装太阳能路灯30盏。5、仿古式彩钢房铺面及管理用房70间。6、景观及绿化800㎡。7、管理房60㎡。8、坝体整修400m。9、旱厕一座。10、配套垃圾箱10个。11、配套电力设施（含变台）及室外给水管网。 | 王官屯镇北沙岭村 | 2022年5月—2022年9月 | 可带动186户农户发展杏果种植产业，人均增收1000元。可提供劳动力就业岗位25个，人均增收3000元。 | 王官屯镇人民政府 | 杜利明 | 晋财农〔2021〕131号
11 | 王官屯镇东李家皂村钢架塑料大棚项目 | 150 | 中央 | 新建钢架塑料大棚50栋，单栋大棚长70米，宽8米；安装pp110塑料管900米（管沟深1.6米，宽0.6米），安装出水头50个，砖砌阀井2座；棚内安装节水滴灌，单栋棚滴灌管300米. | 王官屯镇东李家皂 | 2022年4月—2022年8月 | 可带动50户农户发展蔬菜种植产业，人均增收2000元。 | 王官屯镇人民政府 | 杜利明 | 晋财农〔2021〕131号
12 | 下深井乡新团堡村钢架塑料大棚项目 | 300 | 中央 | 新建新型钢架大棚15栋（每栋棚宽20米,棚长80米，顶高4.8米，肩高1.5米）、占地60亩，每栋预计18万元，并配套相应的水电路等附属设施。 | 下深井乡新团堡村 | 2022年4月—2022年10月 | 可带动210户农户发展蔬菜种植产业，人均增收500元。 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 晋财农〔2021〕131号
13 | 尉家小堡-神泉寺峡谷湿地旅游项目 | 345.7 | 中央 | 建设湿地栈道2850m；神泉泉水护亭1个；停车位50个；配套水、电、污水净化设施、管理用房等。 | 东小村镇尉家小堡村、神泉寺村 | 2022年4月—2022年11月 | 提升旅游资源条件，可新增容纳50个游客停车场地，间接带动人均增收100元。 | 东小村镇人民政府 | 张铭 | 晋财农〔2021〕131号
14 | 长城乡罗岭村养殖小区建设项目 | 160 | 中央 | 用地面积13亩，总建筑面积2010.45㎡，围墙460m，其中羊舍528.00㎡，晾圈480.00㎡。病羊隔离舍378㎡，饲料库200㎡，管理用房76.45㎡，青储池96㎡。以及其他附属配套设施等。 | 长城乡罗岭村 | 2022年4月—2022年11月 | 可直接带动16户脱贫户人均增收3000元。 | 长城乡人民政府 | 高建军 | 晋财农〔2021〕131号
二、基础设施项目 |  | 2476.14
1 | 龙泉镇农村环境整治购买吸污车项目 | 55 | 中央 | 购买吸污车2辆 | 龙泉镇 | 2022年4月—2022年6月 | 改善提升4300户人居环境条件 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 晋财农〔2021〕131号
2 | 罗文皂镇农村环境整治购买吸污车项目 | 27.5 | 中央 | 购买吸污车1辆 | 罗文皂镇 | 2022年4月—2022年6月 | 改善提升3800户人居环境条件 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农〔2021〕131号
3 | 王官屯镇农村环境整治购买吸污车项目 | 27.5 | 中央 | 购买吸污车1辆 | 王官屯镇 | 2022年4月—2022年6月 | 改善提升3500户人居环境条件 | 王官屯镇人民政府 | 杜利明 | 晋财农〔2021〕131号
4 | 大白登镇农村环境整治购买吸污车项目 | 27.5 | 中央 | 购买吸污车1辆 | 大白登镇 | 2022年4月—2022年6月 | 改善提升2500户人居环境条件 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 晋财农〔2021〕131号
5 | 古城镇农村环境整治购买吸污车项目 | 27.5 | 中央 | 购买吸污车1辆 | 古城镇 | 2022年4月—2022年6月 | 改善提升2300户人居环境条件 | 古城镇人民政府 | 施令 | 晋财农〔2021〕131号
6 | 东小村镇农村环境整治购买吸污车项目 | 27.5 | 中央 | 购买吸污车1辆 | 东小村镇 | 2022年4月—2022年6月 | 改善提升1200户人居环境条件 | 东小村镇人民政府 | 张铭 | 晋财农〔2021〕131号
7 | 友宰镇农村环境整治购买吸污车项目 | 27.5 | 中央 | 购买吸污车1辆 | 友宰镇 | 2022年4月—2022年6月 | 改善提升1200户人居环境条件 | 友宰镇人民政府 | 张磊 | 晋财农〔2021〕131号
8 | 长城乡农村环境整治购买吸污车项目 | 27.5 | 中央 | 购买吸污车1辆 | 长城乡 | 2022年4月—2022年6月 | 改善提升500户人居环境条件 | 长城乡人民政府 | 高建军 | 晋财农〔2021〕131号
9 | 狮子屯乡农村环境整治购买吸污车项目 | 27.5 | 中央 | 购买吸污车1辆 | 狮子屯乡 | 2022年4月—2022年6月 | 改善提升2300户人居环境条件 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农〔2021〕131号
10 | 下深井乡农村环境整治购买吸污车项目 | 27.5 | 中央 | 购买吸污车1辆 | 下深井乡 | 2022年4月—2022年6月 | 改善提升1900户人居环境条件 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 晋财农〔2021〕131号
11 | 鳌石乡农村环境整治购买吸污车项目 | 27.5 | 中央 | 购买吸污车1辆 | 鳌石乡 | 2022年4月—2022年6月 | 改善提升2100户人居环境条件 | 鳌石乡人民政府 | 董肖文 | 晋财农〔2021〕131号
12 | 下深井乡新团堡村人居环境综合整治项目 | 410 | 中央 | 村南北支路铺设5cm沥青预计15400平方米；新打人畜吃水井1眼、更换地下给水管网；铺设污水管网预计6000米，并配套污水处理设施；铺设雨水管网预计1100米等。 | 下深井乡新团堡村 | 2022年4月—2022年11月 | 改善提升517口人的饮水安全，可解决236户农民污水处理问题，明显改善人居环境 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 晋财农〔2021〕131号
13 | 鳌石乡榆林村提质工程 | 210 | 中央 | 1.村内排水设施建设：在村内建设宽40cm，深50cm水泥U型渠60米，铺设300mm粗的水泥管道1200米。2.村内绿化：进村道路两旁及村内绿化栽植乔木1000株，路旁铺设面包砖5700平米，砌筑毛石挡墙及围栏墙共计1000平米。3.榆林村美化工程：村内配套20个成品铁皮垃圾箱，尺寸为3m*2m。4.村口采用MU10黏土砖，M7.5水泥砂浆砌筑长5米，高2.5米，宽0.24米村名碑1座及长50米，宽0.24米，高2米的MU10黏土砖，M7.5水泥砂浆砌筑照壁1座。5.维修村内戏台1座（屋面拆除旧机红瓦及椽檩，重新安装200粗的檩10根，7cm粗的椽间距15cm100根，采用9cm厚的麦秸泥铺设35cm*20cm的机红瓦60㎡，采用1:3水泥砂浆内外墙抹灰240㎡，并刮腻两遍，木柱刷油漆两遍。6.硬化道路：硬化村内道路15厚C30砼3600平米（路基下铺设20CM天然砂砾） | 鳌石乡榆林村 | 2022年4月—2022年11月 | 可为全村农户263人明显改善人居环境 | 鳌石乡人民政府 | 董肖文 | 晋财农〔2021〕131号
14 | 大白登镇潘寺村乡村振兴示范项目 | 445.14 | 中央 | 1、完善食用菌园区：无尘净化车间600㎡；出菇棚半封闭通道建设，院内硬化1000㎡等； 2、潘寺村食用菌园区外环境整治工程：东西路拆除新做1992.8㎡；停车场810㎡；出入口大门及门卫室等附属设施建设。 | 大白登镇潘寺村 | 2022年4月—2022年11月 | 可为全村农户1074人明显改善人居环境 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 晋财农〔2021〕131号
15 | 赵家寨村农村人居环境整治 | 217 | 中央 | 1、村南断头路延伸625m，路宽3.2m，合2187.5㎡。 2、村内主路两侧铺设面包砖，村口处较宽部位每侧铺设宽度2m，村中道路两侧铺设至墙根，约5623㎡。 3、栽设路沿石2676m。 4、村口空地、村北空地及村内深坑回填后绿化，约8748㎡。 5、村中央混凝土硬化广场868㎡，村委会南面包砖硬化广场513㎡。 6、广场周边围砌长城墙120m，安装健身器材10套，安装路灯8盏。 7、村委会东道路转弯处，路侧毛石砌筑护坡82m，护坡上做长城墙82m。 8、村中央深坑回填土方整平，回填量约4580m³。 9、主路两侧裸露土围墙，拆除新建砖围墙，约585m。 10、主路两侧裸露的土窑侧墙，砖墙围护，约220㎡。 11、主路两侧面包砖铺设，约1113㎡。 12、路缘石铺设，长度约460m。 13、主路两侧墙体抹灰、刷外墙涂料，约565㎡。 | 大白登镇赵家寨村 | 2022年4月—2022年11月 | 可为全村农户204人明显改善人居环境 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 晋财农〔2021〕131号
16 | 友宰镇黄土坡村人居环境提升项目 | 210 | 中央 | 村内破损砼路面整治10052㎡，栽设路缘石2000m，铺设面包砖2820㎡，蓄水池维修，主路两侧栽树325株，主路两侧墙面喷刷外墙涂料3000㎡，安装太阳能路灯20盏，给水管网600m，村北埋设雨水管网40m。 | 友宰镇黄土坡村 | 2022年4月—2022年11月 | 可为全村农户236人明显改善人居环境 | 友宰镇人民政府 | 张磊 | 晋财农〔2021〕131号
17 | 长城乡镇边堡村人居环境提升工程项目 | 57 | 中央 | 整修周边环境，平整铺装1000平米，修建原石护坡350立方，毛石基础600立方，玄武岩台阶30立方 | 长城乡镇边堡村 | 2022年4月—2022年11月 | 可为全村脱贫户396人明显改善人居环境 | 长城乡人民政府 | 高建军 | 晋财农〔2021〕131号
18 | 长城乡镇边堡村小街小巷整治项目 | 58 | 中央 | 道路硬化小街小巷4000米，铺设面包砖2000㎡，安装太阳能路灯50盏 | 长城乡镇边堡村 | 2022年4月—2022年11月 | 可解决396户农民出行难的问题 | 长城乡人民政府 | 高建军 | 晋财农〔2021〕131号
19 | 阳高县2022年罗文皂镇罗文皂村以工代赈现代生态农业示范园区基础设施配套建设项目 | 299 | 中央资金283万元，县配套16万元。 | 路面硬化12560m2（长2512m），砂石路面硬化6441m2（长1364m），配套DN110PE管道540m，更新机井1眼，新打机井1眼，机井配套2套，新建井房2座，低压线1465m。 | 罗文皂镇罗文皂村 | 2022.5-2022.10 | 1.恢复水浇地230亩，新增水浇地230亩，65户，225人受益。2.可带动罗文皂镇347个移动冷棚引进新品种，新技术，促进农户的农产品稳定高价销售，受益347户农户，796人。发放劳务报酬54万元。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农（2021）131号阳财行（2022）2号
20 | 阳高县2021年度重点区域补植补造生态扶贫工程 | 100 | 中央 | 补植树高1.5米以上油松（樟子松）15000余株，补植2米油松500余株 | 王官屯镇西长安堡、东长安堡村 | 2022年6月底完成工程建设任务，管护抚育至2023年12月底 | 工程建成后，项目区森林质量显著提高，区域林业生态得到明显改善，生态服务价值明显提升，乡村贫困群众生产、生活条件有效改善。 | 阳高县林业局 | 宋庚 | 晋财资环（2021）126号
21 | 古城村人居环境提质增效项目 | 140 | 中央 | 硬化铺装550平方米，路沿石410米；残墙断壁130立方米，工艺大门64.25平方米；栽树754株；安装路灯100盏；钢架结构过水桥2座；购置垃圾箱8个。 | 古城镇古城村 | 2022年4月—2022年11月 | 可为全村农户2076人明显改善人居环境 | 古城镇人民政府 | 施令 | 晋财农〔2021〕131号
三、其它类项目 |  | 570
1 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 300 | 中央 | 为全县1000人建档立卡贫困户扶贫小额贴息 | 阳高县 | 2022年4月—2022年11月 | 为全县1000人脱贫人口金额扶贫小额贷款贴息 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 晋财农〔2021〕131号
2 | 阳高县2021-2022学年雨露计划补贴 | 270 | 县级 | 计划对符合条件的建档立卡贫困学生1000人给予雨露计划补贴，每人补贴3000元。 | 阳高县 | 2022年10月底前 | 惠及全县建档立卡贫困学生，减轻贫困家庭负担，有效防控因学致贫现象的发生。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹 飞 | 阳财农〔2022〕6号
总计 |  | 6892.14