## 年中调整2023年统筹整合方案计划
附件：
阳高县2023年涉农资金继续支持脱贫县统筹整合台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 统筹整合资金（万元） | 资金 来源 | 主要建设任务 | 项目实施地点 | 进度计划 | 绩效目标 | 责任单位 | 责任人 | 备注
一、产业发展 |  | 12529.3 | 中央省级
1 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 600 | 中央 | 预计完成脱贫人口小额信贷户全额贴息 | 阳高县 | 2023年3月-2023年12月 | 为2900户脱贫及监测户进行贷款贴息 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 晋财农〔2022〕124号
2 | 农户自建冷棚补贴项目 | 20 | 中央 | 2023年脱贫户、监测户新建钢架塑料大棚，每亩补贴8000元。每户最多补贴2亩，以乡镇申报。 | 阳高县 | 2023年3月-2023年12月 | 2023年脱贫户、监测户新建钢架塑料大棚，每亩补贴8000元。每户最多补贴2亩，以乡镇申报。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 晋财农〔2022〕124号
3 | 阳高县膜下滴灌补贴项目 | 200 | 中央省级 | 为4万亩膜下滴灌项目，每亩补贴50元。 | 阳高县 | 2023年4月-2023年12月 | 改善农业灌溉条件4万亩。 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 晋财农〔2022〕124号
4 | 上富家寨村小杂粮加工车间建设项目 | 37 | 中央 | 新建7间厂房及其配套设施建设 | 上富家寨村 | 2023年4月-2023年12月 | 通过新建7间厂房及其配套设施建设提高农产品销售。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 晋财农〔2022〕124号
5 | 陈官屯村68栋钢架塑料大棚建设项目 | 180 | 中央 | 新建标准78mx8.5m钢架塑料大棚68栋 | 陈官屯村 | 2023年4月-2023年10月 | 通过项目建设，直接提高种植效率，增加农民户均收入8000元。推动农村经济和社会事业的全面协调发展。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 晋财农〔2022〕124号
6 | 狮子屯乡汪家屯塑料 钢架大棚项目 | 390 | 中央 | 新莲钢架塑料大棚150栋，新打机井2眼及相关配套设施。 | 汪家屯村 | 2023年4月-2023年10月 | 通过新建钢架塑料大棚，分棚到户，可使农民受益，提高了农民收入，每人增收5000元。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农〔2022〕124号
7 | 张官屯村新建鱼菜循环零碳养殖车间建设项目 | 200 | 中央 | 项目占地4亩，循环养殖车间建筑面积为1 221.4平方米，分为养殖区、设备区等功能区。 | 张官屯 | 2023年4月-2023年9月 | 带动周边农户245户人均增收150元。 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 晋财农〔2022〕124号
8 | 阳高县田头蔬菜交易市场项目 | 836 | 中央 | 1、王官屯镇马官屯村新建交易大棚1980 平，硬化4200平，管理房300平方米，预冷库2000m，地磅一台等。2、下深井乡下堡村蔬菜产业园新建蔬菜交易市场1000平方米预冷库900平方米，安装地磅一台。3、古城镇上辛庄村蔬菜分拣车间420m，速冷库720m。4、狮子屯乡东双塞村新建敞开式交易大棚 600m，管理用房5间，预冷库552m，硬化市场486.25m，地磅一台。 | 马官屯村、下堡村、 上辛庄村、东双寨村 | 2023年4月-2023年10月 | 为周边农户提供蔬菜交易市场、预冷库等服务，同时可提供50个就业岗位，人均年增收5000元。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 晋财农〔2022〕124号
9 | 潘寺村钢架塑料大棚建设及其配套项目 | 260 | 中央 | 新建标准78mx8.5m钢架塑料大棚100栋 | 潘寺村 | 2023年4月-2023年10月 | 提高种植效率及产量，推动设施蔬菜产业的发展，确保农民户均收入7000元，稳定增长增强农民种植积极性。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 晋财农〔2022〕124号
10 | 龙泉镇姚家庄村2023年巩固拓展脱贫攻坚成果设施农业示范园建设项目 | 600 | 中央 | 新建钢架塑料冷棚195栋及相关配套设施 | 姚家庄村北 | 2023年4月-2023年10月 | 项目建成后，群众可承包自种，也可在园区务工，每个棚可增收5000元--10000元。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 晋财农〔2022〕124号
11 | 狮子屯乡东双寨村现代化蔬菜育苗基地建设项目 | 100 | 中央 | 新建新型蔬菜育苗日光温棚3座（每座长70米，宽34米）及配套设备 | 东双寨村 | 2023年4月-2023年10月 | 育苗棚建成后将由集体经营，3栋育苗棚全年可生产、销售210万株种苗,每株种苗平均售价为0.6元，年可实现产值126万元，去除总成本，每年可为村集体实现利润25万元。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农〔2022〕124号
12 | 东小村镇尉家小堡葡萄产业园区续建项目 | 145 | 中央 | 1、砂石路：砂石路12000m，砂石停车场8000㎡，土路基上15cm天然砂、3cm石屑罩面。2、井房配泵配管：12㎡井房估算价2.38万元，配4寸泵扬程3000m，含分级提升泵，配2000mPE管。3、大棚外围围网3400米。 | 尉家小堡村 | 2023年4月-2023年10月 | 通过项目建设，可促进我村葡萄产业进一步发展，还可带动相关产业发展，同时可为大约60人提供就业机会，为农民增收大约3500元。 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 晋财农〔2022〕124号
13 | 阳高县东小村镇玉露香梨栽植项目 | 375 | 中央 | 平整田地400亩，栽植玉露香梨33200株，浇水、施肥、除草、修剪、打药、树干涂白、拉枝、围网、浇灌配套等。 | 尉家小堡村 | 2023年4月-2023年10月 | 通过栽植玉露香梨及科学合理的栽培管理，可以生产出优质水果，还可带动相关产业发展，同时可为大约30人提供就业机会，为农民增收大约4000元。 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 晋财农〔2022〕124号
14 | 王官屯镇兴苑村钢架塑料大棚建设项目 | 160 | 中央 | 新建钢架塑料大棚55栋（单栋长70米*宽8米） | 兴苑村 | 2023年4月-2023年10月 | 实现年度总体收入121万元，脱贫户户均收入1.5万元。 | 王官屯镇人民政府 | 张磊 | 晋财农〔2022〕124号
15 | 罗文皂村新建钢架塑料大棚及配套设施项目 | 600 | 中央 | 新建钢架塑料大棚200栋，新打机井1眼，安装变压器1台。 | 罗文皂村 | 2023年4月-2023年10月 | 通过本项目的实施，增强农民种植积极性，降低种植成本，同时能季节性安置部分劳动力，每栋一年可增收5000元--8000元。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农〔2022〕124号
16 | 陈家堡村新建钢架塑料大棚及配套设施项目 | 130 | 中央 | 新建钢架塑料大棚45栋，及相关配套设施。 | 陈家堡村 | 2023年4月-2023年10月 | 通过本项目的实施，增强农民种植积极性，降低种植成本，同时能季节性安置部分劳动力，每栋一年可增收5000元--8000元。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农〔2022〕124号
17 | 孤山村新建钢架塑料大棚及配套设施项目 | 300 | 中央 | 新建钢架塑料大棚95栋，配套相关设施及铺设砂石路。 | 孤山村 | 2023年4月-2023年10月 | 通过本项目的实施，增强农民种植积极性，降低种植成本，同时能季节性安置部分劳动力，每栋一年可增收5000元--8000元。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农〔2022〕124号
18 | 长城乡范家窑村畜牧养殖项目 | 300 | 中央 | 本项目规划占地面积15亩，设计养殖能力800只。建筑面积2200㎡，包括：建设现代化羊舍600㎡，病羊隔离舍400㎡，饲料加工储存库300㎡，青贮池100m³；管理用房5间，路面硬化600㎡，配套水电、围墙及大门。 | 范家窑村 | 2023年4月-2023年10月 | 项目的实施，可直接带动10户脱贫户人均增收1000元。而且提高了项目村的人居环境。同时，可有效提高群众的经济收入和生活水平，改善农村生态环境和农民群众的生产生活条件，具有良好的社会效益和生态效益。 | 长城乡人民政府 | 乔鹏 | 晋财农〔2022〕124号
19 | 东小村镇东小村村数字乡村建设示范村项目 | 300 | 中央 | 构建阳高县数字底座、乡村振兴数据驾驶舱、乡村治理示范村（东小村）、京东（阳高县）展销服务中心、京东（阳高县）商家服务中心、打造虚拟数字人直播平台、搭建阳高县京东云仓平台等内容。 | 东小村村 | 2023年5月-2023年11月 | 通过项目建设，为全250户居民提高了生活居住环境。 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 晋财农〔2023〕4号
20 | 狮子屯乡吴家河村农灌及机井配套工程 | 56 | 中央 | 新打机井4眼及配套设施 | 吴家河村 | 2023年12月底完成 | 通过项目建设，改善土地收成，增加农民收入。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农〔2022〕124号
21 | 狮子屯村村北自建棚配套项目 | 57 | 中央 | 铺设管网800米，新打机井一眼，200㎡交易市场一处，砂石路5000㎡ | 狮子屯村 | 2023年12月底完成 | 通过项目建设，改善土地收成，增加农民收入。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农〔2022〕124号
22 | 罗文皂镇杨家堡村农灌及配套工程 | 16 | 中央 | 机井1眼及配套工程 | 杨家堡村 | 2023年12月底完成 | 通过项目建设，改善土地收成，增加农民收入。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农〔2022〕124号
23 | 龙泉镇砖楼村、谢家屯村、北徐屯村财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 195 | 中央省级 | 投入山西宝睿生态牧业发展有限责任公司新建标准化牛舍，按投资额享有资产产权并享受分红。 | 砖楼村、谢家屯村、北徐屯村 | 2023年6-2023年11月 | 项目建设以及运维当中， 有大量的物资采购、 工程建设以及用人需求， 可提供70余人的直接岗位，提高当地人民收入。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 同财农[2023]35号晋财农[2023]85号
24 | 罗文皂莫家堡村财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 65 | 中央省级 | 投入山西宝睿生态牧业发展有限责任公司新建标准化牛舍，按投资额享有资产产权并享受分红。 | 莫家堡村 | 2023年6-2023年11月 | 通过项目建设，提高当地人民收入。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 同财农[2023]35号晋财农[2023]85号
25 | 王官屯镇王官屯村、兴宛村财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 130 | 中央省级 | 投入山西宝睿生态牧业发展有限责任公司新建标准化牛舍，按投资额享有资产产权并享受分红 | 王官屯村、兴宛村 | 2023年6-2023年11月 | 通过项目建设，提高当地人民收入。 | 王官屯镇人民政府 | 张磊 | 同财农[2023]35号晋财农[2023]85号
26 | 大白登镇四百户村、周官屯财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 130 | 中央省级 | 投入山西宝睿生态牧业发展有限责任公司新建标准化牛舍，按投资额享有资产产权并享受分红。 | 四百户村、周官屯 | 2023年6-2023年11月 | 通过项目建设，提高当地人民收入。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 同财农[2023]35号晋财农[2023]85号
27 | 狮子屯乡上梁源村、下梁源村财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 130 | 中央省级 | 投入山西宝睿生态牧业发展有限责任公司新建标准化牛舍，按投资额享有资产产权并享受分红。 | 上梁源村、下梁源村 | 2023年6-2023年11月 | 通过项目建设，提高当地人民收入。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 同财农[2023]35号晋财农[2023]85号
28 | 长城乡范家窑村、二十六村财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 130 | 中央省级 | 投入山西宝睿生态牧业发展有限责任公司新建标准化牛舍，按投资额享有资产产权并享受分红。 | 范家窑村、二十六村 | 2023年6-2023年11月 | 通过项目建设，提高当地人民收入。 | 长城乡人民政府 | 乔鹏 | 同财农[2023]35号晋财农[2023]85号
29 | 下深井乡官庄村财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 65 | 中央省级 | 投入山西宝睿生态牧业发展有限责任公司新建标准化牛舍，按投资额享有资产产权并享受分红。 | 乡官庄村 | 2023年6-2023年11月 | 通过项目建设，提高当地人民收入。 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 同财农[2023]35号晋财农[2023]85号
30 | 东小村镇西小村、上马涧村财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 130 | 中央省级 | 投入山西宝睿生态牧业发展有限责任公司新建标准化牛舍，按投资额享有资产产权并享受分红。 | 西小村、上马涧村 | 2023年6-2023年11月 | 通过项目建设，提高当地人民收入。 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 同财农[2023]35号晋财农[2023]85号
31 | 古城镇赵家村财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 65 | 中央省级 | 投入山西宝睿生态牧业发展有限责任公司新建标准化牛舍，按投资额享有资产产权并享受分红。 | 赵家村 | 2023年6-2023年11月 | 通过项目建设，提高当地人民收入。 | 古城镇人民政府 | 施令 | 同财农[2023]35号晋财农[2023]85号
32 | 敖石乡梁营村财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 65 | 中央省级 | 投入山西宝睿生态牧业发展有限责任公司新建标准化牛舍，按投资额享有资产产权并享受分红。 | 敖石乡梁营村 | 2023年6-2023年11月 | 通过项目建设，提高当地人民收入。 | 鳌石乡人民政府 | 董肖文 | 同财农[2023]35号晋财农[2023]85号
33 | 友宰村财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 65 | 中央省级 | 投入山西宝睿生态牧业发展有限责任公司新建标准化牛舍，按投资额享有资产产权并享受分红。 | 友宰村 | 2023年6-2023年11月 | 通过项目建设，提高当地人民收入。 | 友宰镇人民政府 | 胡小宁 | 同财农[2023]35号晋财农[2023]85号
34 | 下深井乡新团堡村乡村振兴示范村建设项目 | 500 | 省级 | 建设蔬菜育苗大棚6栋及配套，盘活空闲宅基地33处建设村级光伏发电站1座。 | 新团堡村 | 2023年4月-2023年12月 | 项目建成后，每个棚可增收5000元--10000元。 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 晋财农〔2023〕4号
35 | 阳高县养牛业提质增量项目 | 800 | 中央 | 对从县域外一次性引进基础母牛数量不低于20头（含20头）符合补贴标准的规模养殖场（户）进行补贴。 | 阳高县 | 2023年8月至2024年12月 | 通过引进优质种母牛，改良全县肉牛、奶牛良种水平，提升优良品种覆盖率，提高肉（奶）牛生产性能，扩大能繁母牛存栏量，增强市场竞争能力，经济效益明显。同时通过该项目，推进全县养牛业向良种化、规模化、标准化方向发展，带动全县养牛产业提档升级，打造特优产业，延伸产业链条，进一步调整产业结构，保障养牛产业高质量发展，助力乡村振兴战略。 | 阳高县畜牧兽医服务中心 | 王利军 | 晋财农〔2023〕58号
36 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 173.5 | 省级 | 预计完成脱贫人口小额信贷户全额贴息 | 阳高县 | 2023年3月-2023年12月 | 为970户脱贫及监测户进行贷款贴息 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 晋财农〔2023〕4号
37 | 补充脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 403 | 省级 | 预计为脱贫人口小额信贷提供风险补偿 | 阳高县 | 2023年1月-2023年12月 | 为3860户脱贫及监测户进行风险补偿 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 晋财农〔2023〕4号
38 | 东小村镇杏果产业帮扶基地 | 300 | 省级 | 搭建杏树防雹网1000亩，铺设杏树覆地无纺布1000亩。 | 东小村镇 | 2023年4月-2023年6月 | 为周边农户提供就业岗位，增加农民收入800元/户。 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 晋财农〔2023〕4号
39 | 龙泉镇姚家庄村设施蔬菜示范园产业帮扶基地 | 300 | 省级 | 新建钢架塑料大棚115栋 | 姚家庄村 | 2023年4月-2023年10月 | 为周边农户提供就业岗位，增加农民收入1000元/户。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 晋财农〔2023〕4号
40 | 罗文皂镇现代生态农业示范园产业帮扶基地 | 300 | 省级 | 建设100个钢架塑料大棚及配套设施 | 罗文皂镇 | 2023年4月-2023年10月 | 为周边农户提供就业岗位，增加农民收入1000元/户。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农〔2023〕4号
41 | 下深井乡新团堡村乡村振兴示范村建设项目 | 250 | 市级 | 1.新团堡村六栋双层骨架温室育苗大棚； 2.新团堡村污水管网铺设工程 3.新团堡村公厕改造项目； 4.新团堡村道路硬化项目 5.新团堡村污水支管入户工程 | 新团堡村 | 2023年7月-2023年9月 | 项目建成后，每个棚可增收5000元--10000元。 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 同财农[2023]36号
42 | 王官镇众和村骨肉相连加工厂建设续建项目 | 101 | 市级 | 安装250KV变台1座及其他配套设施，车间吊顶1317.6平米，通上下水500米，改造电路，购买速冻机器1套，车间地面处理1317.6平米。 | 众和村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，提供就业岗位30多个，增加附近农民收入 | 王官屯镇人民政府 | 张磊 | 同财农[2023]36号
43 | 狮子屯乡下梁源村屋顶光伏建设项目 | 20 | 市级 | 新建50KW屋顶光伏，安装面积750平方米 | 下梁源村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，每户增收5000元左右 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 同财农[2023]36号
44 | 道贤村屋顶光伏增容项目 | 20 | 市级 | 新建屋顶光伏容量35千瓦 | 道贤村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，每户增收5000元左右 | 古城镇人民政府 | 施令 | 同财农[2023]36号
45 | 东小村镇新东村屋顶光伏项目 | 46.6 | 市级 | 屋顶光伏110KW | 新东村村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，每户增收5000元左右 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 同财农[2023]36号
46 | 大白登镇高山屯村高山红灯笼加工生产项目 | 50 | 市级 | 新建加工厂房275平方米，机器设备购置，展厅布置，改造3间业务洽谈室，人员培训，必要的生产场地清理硬化；配套必要的消防水电、暖气、监控。 | 高山屯村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，提供就业岗位50多个，农民人均收入5000元左右 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 同财农[2023]36号
47 | 下深井乡金家庄村打井配套工程 | 52.8 | 市级 | 新打机井一眼105米；30吨储水塔一座；深井泵及全部配套设施；铺设管道（4寸）150米。 | 金庄村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，保证给当 地提供充足的水源，有助 农业生产发展 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 同财农[2023]36号
48 | 下深井乡贾庄村打井配套工程 | 41.5 | 市级 | 新打机井一眼205米；配套管线及井房一座；更换管道300米。 | 贾庄村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，保证给当 地提供充足的水源，有助 农业生产发展 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 同财农[2023]36号
49 | 长城乡二十六村打井配套项目 | 35 | 市级 | 机井1眼，井深195米，配套水泵、泵管、线缆；新建井房1座，检查井1座；安装砼电杆1组，配套杆上设施，架设电线等。 | 二十六村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，保证给当 地提供充足的水源，有助 农业生产发展 | 长城乡人民政府 | 乔鹏 | 同财农[2023]36号
50 | 罗文皂镇许家园村十八沟截潜流农灌工程 | 48.5 | 市级 | 修建截潜流总长43.5米，并配套观察井、沉淀池、防洪墙，铺设400水泥管360米，平整道路2350平方米，挖土渠350米。 | 许家园村 | 2023年7月-2023年10月 | 通过项目实施，铺设农灌 官网，有利于农产品的生 长，提高农产品的销售率 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 同财农[2023]36号
51 | 东小村镇上马涧村农灌管道安装工程 | 26.4 | 市级 | 铺设农灌管网2577米，安装出水口80个，配套渗水井4座。 | 上马涧村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，铺设农灌 官网，有利于农产品的生 长，提高农产品的销售率 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 同财农[2023]36号
52 | 大泉山林下经济示范项目 | 213 | 市级 | 建设林间塑料喷淋拱棚38座，每座规格为长70米，宽1.5米，顶高1.7米；建100平方米智能温控移动储存方仓1座；菌种、菌棒、菌料等。 | 大泉山 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，改善村民生产生活环境，为乡村振兴赋能。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 同财农[2023]36号
53 | 守口堡酒庄果酒研发及标准化生产项目 | 45 | 市级 | 新建西红柿酒生产线1条（含发酵罐）；新建西红柿前处理线1条；实验室改造配套设备。 | 守口堡村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，加快农产品流通，提高农民收入。 | 农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2023]36号
54 | 杏脯加工能力提升项目 | 20 | 市级 | 新建杏饮料生产线一条 | 新和堡村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，加快农产品流通，提高农民收入。 | 农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2023]36号
55 | 小杂粮加工基础设施建设项目 | 20 | 市级 | 新建1400平米粮食仓储棚，粮食晾晒场400平米。 | 沙河台村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，加快农产品流通，提高农民收入。 | 农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2023]36号
56 | 白酒车间扩建及设备改造升级项目 | 20 | 市级 | 购置10吨不锈钢罐6个、3吨不锈钢罐2个、2吨不锈钢罐1个，700平米彩钢库房，接天然气管道，一台蒸汽锅炉；2台0.6KW热水锅炉，贴标机，围墙等 | 杨官屯村村西 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，加快农产品流通，提高农民收入。 | 农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2023]36号
57 | 粮食深加工项目 | 20 | 市级 | 产品展示厅200平米；原粮车间（叉车2台，50型挖掘机1台、搅拌机1台）；加工车间（输送带、通风设备一套) | 东双寨村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，加快农产品流通，提高农民收入。 | 农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2023]36号
58 | 杏脯加工能力提升项目 | 20 | 市级 | 购置蒸汽锅炉1台， 煮锅4个，清洗机2台、 去核机1台、热风炉2台。 | 恶石村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，加快农产品流通，提高农民收入。 | 农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2023]36号
59 | 潘寺村设施蔬菜园区冷库建设补助项目 | 35 | 市级 | 建钢架简易棚810平方米，场地硬化1500平方米，建长36米、宽10米、高3.8米冷库一座，配套30P风机2台，20P风机1台。 | 潘寺村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，延长农产品储藏时间，增加农民收入。 | 农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2023]36号
60 | 潘寺村食用菌园区配套机械设备项目 | 30 | 市级 | 购置安装食用菌装袋扎口机3台 | 潘寺村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，提高生产效率。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 同财农[2023]36号
61 | 智慧植保无人机社会化服务建设 | 10 | 市级 | 购置植保无人机2台，智能监测设备2套。 | 罗家屯村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，提高生产效率。 | 阳高县农业机械发展中心 | 李晓强 | 同财农[2023]36号
62 | 区域性农机维修中心建设 | 10 | 市级 | 补助购置、更新农机维修所必备的设备 | 四百户屯村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，提高生产效率。 | 阳高县农业机械发展中心 | 李晓强 | 同财农[2023]36号
63 | 王官屯镇兴苑村杏果经济林栽植项目 | 70 | 市级 | 平整地80亩；栽植4-5公分大接杏1600株，栽植3-4公分西梅李900株，栽植3-4公分鸡心果2100株，以上新栽树均负责管护2年，成活率95%以上；1.4米高围栏网2250米；清理死树2000多株；锄草80亩 | 兴苑村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过本项目的实施，增强农民种植积极性，降低种植成本，同时能季节性安置部分劳动力，一年可增收5000元--8000元。 | 王官屯镇人民政府 | 张磊 | 同财农[2023]36号
64 | 王官屯镇芦窑村杏果交易市场 | 26 | 市级 | 新建杏果交易市场1处 | 芦窑村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，加快农产品流通，提高农民收入。 | 王官屯镇人民政府 | 张磊 | 同财农[2023]36号
65 | 下深井乡新团堡村产业园区基础设施提升工程 | 24 | 市级 | 新打机井一眼，配套潜水泵、地埋线、管道等附属设施；铺设砂石路约4200㎡（长700m，宽6米）。 | 新团堡村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，提高农产品产量，增加农民收入。 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 同财农[2023]36号
66 | 龙泉镇花苑村新建预冷库及钢结构棚配套工程 | 23 | 市级 | 在花苑村蔬菜批发交易市场配套新建预冷库1座、新建钢结构棚200平米等。 | 花苑村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，提高农产品产量，增加农民收入。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 同财农[2023]36号
67 | 狮子屯乡机井配套工程 | 56 | 市级 | 新打机井4眼，安装100KVA变压器1台。 | 狮子屯村、西双寨村、学院村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，提高农产品产量，增加农民收入。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 同财农[2023]36号
68 | 潘寺村新打机井及配套项目 | 40 | 市级 | 新打深度为230米的机井一眼，配套22KW重载变频柜一套，50平方地埋电缆线410米，18.5KW深井泵一台及配套3寸管道140米，井房一座。 | 潘寺村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，提高农产品产量，增加农民收入。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 同财农[2023]36号
69 | 潘寺村蔬菜产业园区扩建项目 | 109 | 市级 | 新建钢架塑料大棚12栋（标准78mx8.5m），开挖排水渠8840m，铺埋直径400mm混凝土管道436m，直径300mm承插式混凝土管道330m，直径600mm承插式混凝土管道60m，安装141栋钢架棚滴灌，141栋钢架棚棚内钢丝，安装管道[PE100管φ110*0.6MPa]1600米，棚间排水渠48085米，3座阀门井，1座渗水井，旧井配套5座，变频启动柜购置安装（37KV）1套。 | 潘寺村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，提高农产品产量，增加农民收入，每户年均收增加8000元左右 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 同财农[2023]36号
70 | 东双寨村塑料钢架大棚项目 | 230 | 市级 | 新建钢架塑料大棚88栋（每栋长77米，宽8.5米，高3.2米）及配套PE管道、全自动卷帘机、水肥一体机1个，机井1眼，变台100kvx1台。 | 东双寨村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，提高农产品产量，增加农民收入，每户年均收增加8001元左右 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 同财农[2023]36号
71 | 2023年大豆玉米带状复合种植项目 | 100 | 市级 | 建设规模10000亩 | 阳高县 | 2023年4月-2023年11月 | 通过项目实施，实现玉米基本不减产，多收一季大豆产量 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2023]36号
72 | 2023年酿酒高粱示范基地 | 40 | 市级 | 建设规模2000亩 | 阳高县 | 2023年4月-2023年11月 | 通过项目实施，打造区域品质功效特色鲜明的优质农产品。 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2023]36号
73 | 2023年阳高县有机旱作膜下滴灌项目 | 153 | 市级 | 建设规模10万亩 | 阳高县 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，提高农产品的增收，节约水资源。 | 阳高县农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2023]36号
74 | 农业机械购置补贴 | 100 | 市级 | 补贴各类农机100台以上 | 阳高县 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，减轻农民负担。 | 阳高县农业机械发展中心 | 李晓强 | 同财农[2023]36号
75 | 年屠宰30万头生猪屠宰场建设项目 | 20 | 市级 | 新建生猪屠宰车间，购置屠宰设施设备，配套粪污处理设备等，年屠宰生猪30万头。 | 乡金庄村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，提高生猪销售率。 | 阳高县畜牧兽医服务中心 | 王利军 | 同财农[2023]36号
76 | 阳高县晓阳牧业有限责任公司晋汾白猪扩繁基地建设项目 | 10 | 市级 | 新建圈舍1栋，改造圈舍1栋，配套排污设施，购置消毒设施等。 | 讲理村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，改善圈养环境，提高存活率。 | 阳高县畜牧兽医服务中心 | 王利军 | 同财农[2023]36号
77 | 阳高县义业养殖公司晋汾白猪扩繁场建设项目 | 10 | 市级 | 引进晋汾白猪200头，购置吸粪车1台，建设污水污粪处理设备，配套母猪限位栏，改建保育舍等。 | 讲理村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，提高生猪销售率。 | 阳高县畜牧兽医服务中心 | 王利军 | 同财农[2023]36号
78 | 东小村镇东小村村数字乡村建设示范村项目 | 150 | 市级 | 1.东小村数字底座建设项目。 2.东小村乡村振兴数据驾驶舱项目。 3.东小村数字乡村示范管理平台项目 | 东小村村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，为全250户居民提高了生活居住环境。 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 同财农[2023]36号
79 | 罗文皂镇罗文皂村磨房配套及净水机项目 | 20 | 市级 | 购置磨面机、碾米机及配套设备，安装大型净水机一台。 | 罗文皂村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，提升农民生活质量。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 同财农[2023]36号
80 | 补充脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 30 | 市级 | 为全县小额贷款户提供风险补偿 | 阳高县 | 2023年7月-2023年9月 | 为3860户脱贫及监测户进行风险补偿 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 同财农[2023]36号
81 | 阳高县2023年林下经济中药材种植示范项目 | 300 | 中央 | 林下种植中药材0.6万亩。 | 王官屯镇、狮子屯乡等乡镇。 | 2023年5月-10月底 | 项目建成后，可进一步提高林地经济效益，增加农民经济收入，提升林地多种经营示范效应。 | 阳高县林业局 | 宋庚 | 晋财资环〔2022〕202号
82 | 阳高县2023年林下经济中药材种植示范项目 | 75 | 中央 | 林下种植中药材0.15万亩。 | 古城镇、东小村镇 | 2023年5月-12月底。 | 项目建成后，可进一步提高林地经济效益，提升林地多种经营示范效应，促进林下经济快速发展。 | 阳高县林业局 | 宋庚 | 晋财资环〔2023〕105号
二、乡村建设行动 |  | 7688.2
1 | 柳林村铁道南护地坝修建项目 | 59 | 中央 | 新建护地土坝1300米、建设浆砌石护地坝300米、河道淤青800米。 | 柳林村 | 2023年4月-2023年9月 | 通过项目建设，提高了项目区防洪标准，保护了基础设施，稳定了农业生产，同时为全村45户居民提高了生活居住环境。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农〔2022〕124号
2 | 龙泉镇八里台村“三个一批”环境整治项目 | 180 | 中央 | 街巷硬化5750㎡、铺设面包砖1350㎡、铺设排水管网240米、桥体维修2座、新建巷口桥梁1座、安装监控摄像头49个等。 | 八里台村 | 2023年4月-2023年10月 | 通过项目建设，有效改善乡村道路交通，方便居民出行；为1100人明显改善人居环境。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 晋财农〔2022〕124号
3 | 狮子屯乡东西双寨村污水管网建设项目 | 340 | 中央 | 铺设300双壁波纹管7200米，铺设500粗双壁波纹管2000米，拆除混凝土路面2500平米，安装成品污水检查井215套，砌筑污水池182套，铺设200双壁波纹管546米。 | 东双寨村、西双寨村 | 2023年5月-2023年10月 | 鼓励群众参与项目建设，优先雇佣脱贫劳动力，可带动脱贫劳动力9人务工，人均10000元。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农〔2022〕124号
4 | 秋林村人居环境提质项目 | 180 | 中央 | 1.拆除、回填旧蓄水池1处；2.主干街两侧人行道硬化2500㎡，砌毛石挡土墙250m³；3.村南道路两侧平整拓宽及加设错车道500m，种植树木300株，道路硬化650㎡；4.安装DN110 NPVC塑料排水管90米；5.村内吃水点防冻改造14处；6.村民房屋后墙基础砌毛石护坡1500m。 | 秋林村 | 2023年5月-2023年10月 | 可为全村799人明显改善人居环境 | 友宰镇人民政府 | 胡小宁 | 晋财农〔2022〕124号
5 | 龙泉镇洋墩河蔬菜大棚种植产业园区排水管网铺设工程 | 280 | 中央 | 铺设排水管网5200米，配套雨水收集井104座，检查井104座，集水井2座及配套设施等。 | 东关村洋墩河蔬菜产业园区 | 2023年5月-2023年10月 | 通过项目建设，改善村民生产生活环境，为乡村振兴赋能，为农民增收助力。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 晋财农〔2022〕124号
6 | 白登河（狮子屯乡段）村庄河道围堰工程 | 230 | 中央 | 砌筑毛石基础与毛石墙4136m³，安装围网9400㎡。 | 潘家屯村、吴家河村 | 2023年5月-2023年10月 | 鼓励群众参与项目建设，优先雇佣脱贫劳动力，可带动脱贫劳动力10人务工，人均10000元。 | 狮子屯乡人民政府 | 刘文军 | 晋财农〔2022〕124号
7 | 古城镇赵石庄农灌机井配套项目 | 150 | 中央 | 机井1眼（283米）及配套，井房1座、铺设DE160PE管网3000米，DE110PE管2200米，配套渗水井10座，阀门井2座，安装80KVA变压器两台并配套设备。 | 赵石庄村 | 2023年4月-2023年8月 | 通过项目建设，改善赵石庄村灌溉300亩提高农作物产量及效益，增加农民户均收入5000元。 | 古城镇人民政府 | 施令 | 晋财农〔2022〕124号
8 | 鳌石乡桑干河农业托管中心建设项目 | 210 | 中央 | 1、基础设施建设：砼硬化面积为6400平米（30cm天然砂石，硅厚度为15厘米，硅标号为C30）；修建围墙 580米、大门1个，新建门卫2间 33 平方米；修建空气能锅炉一座。2、建设农机科技培训中心:配套建设农机科技培训中心 11 间 370 平米。3、建设托管中心流程展厅：建设机械停车棚 825平米并配套设施。 | 龙堡村 | 2023年4月-2023年10月 | 提供耕种服务5000亩，每亩均增加产量至少50斤。 | 鳌石乡人民政府 | 董肖文 | 晋财农〔2022〕124号
9 | 阳高县鳌石乡西马营村吃水管网改造项目 | 70 | 中央 | 旧路面拆除3418㎡，挖沟回填6312m³，主支管网共计3418米，阀门10个，阀门井10座等。 | 西马营村 | 2023年5月-2023年10月 | 新增和改善灌溉面积500亩，带动农业亩均产量增加至少100斤。 | 鳌石乡人民政府 | 董肖文 | 晋财农〔2022〕124号
10 | 健康乡村示范建设 | 1000 | 省级 | 修缮卫生室、提升乡村医生队伍服务能力、改善农村人居环境、村庄绿化、理疗疗养、保健健身等。 | 东小村镇 | 2023年5月-2023年11月 | 通过项目建设，为部分居民提高了生活居住环境。 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 晋财农〔2023〕4号
11 | 周官屯村人居环境整治项目 | 290 | 中央 | 1、主路拆除，铺浇16㎝C30混凝土面层4213㎡；2、巷道拆除，铺浇16㎝C30混凝土面层6120平方米；3、户道硬化，铺浇16㎝C30混凝土面层905㎡；4村中废弃泄洪渠整治，铺浇16㎝C30混凝土面层600㎡；5、主路及巷道铺装面包砖9470㎡；6、路缘石铺装5958米；7、拆旧石桥1座，排洪渠清渣1500m³；8、排洪渠面积2480㎡，按照株行距4米计算，栽植耐寒树种160株；9、安装6米高太阳能路灯15盏。 | 周官屯村 | 2023年5月-2023年10月 | 进一步完善周官屯村基础设施，改变了农村面貌，可为全村455户明显改善人居环境。 | 大白登镇人民政府 | 杨才昌 | 晋财农〔2022〕124号
12 | 东小村镇新东村蔬菜产业示范园围网项目 | 50 | 中央 | 产业示范园围网栏3600米，遮阳网40000㎡，无纺布覆盖100000㎡。 | 新东村 | 2023年5月-2023年10月 | 通过项目的实施，实现园区封闭集中管理，同时可减少园区看护成本，增加农民收入。人均可增收600元。 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 晋财农〔2022〕124号
13 | 王官屯镇兴苑村人居环境整治项目 | 260 | 中央 | 1.村口东西道路整修：混凝土路面936m²，入户门口硬化192m²，面包砖铺装1456m²，路缘石499米。2.村内街巷两侧硬化：南北主道路（中）两侧面包砖铺装1585m²，路缘石664米；南北主道路（东西）两侧面包砖铺装7810m²，路缘石1420米，混凝土路面2840m²；东西主道路（中）两侧面包砖铺装1028m²，路缘石828米；南北巷道面包砖铺装2645m²，路缘石1276米；东西巷道面包砖铺装1863m²，路缘石1242米。3.转盘：拆旧、混凝土路面899m²。4.南北门市路：拆旧、混凝土路面1087.2m²，拆旧面包砖铺装1640m²，路缘石338米。5.东西门市前：混凝土路面300m²，面包砖铺装600m²，路缘石130米。6.村委会前面：混凝土路面759m²，面包砖铺装529m²，路缘石186.4米；栽国槐树16株，金叶榆46株，绿篱50米；房屋维修墙面喷刷涂料70.49 m²、屋面卷材防水161.7m²。7.亮化工程：路灯基座220座，6米高单灯头太阳能路灯210盏。 | 兴苑村 | 2023年5月-2023年10月 | 通过项目建设，为全村70户居民提高了生活居住环境。 | 王官屯镇人民政府 | 张磊 | 晋财农〔2022〕124号
14 | 罗文皂镇十三沟莫家堡村护村坝项目 | 200 | 中央 | 新建浆砌石坝1500米，清运废土渣1370米，河道清淤1400米。 | 莫家堡 | 2023年5月-2023年11月 | 通过项目建设，提高了项目区防洪标准，保护了基础设施，稳定了农业生产，同时为全村38户居民提高了生活居住环境。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 晋财农〔2022〕124号
15 | 王官屯镇恶石村“以工代赈”基本农田建设项目 | 209 | 中央 | 新建左右岸堤防总长1240米 | 恶石村 | 2023年5月-2023年11月 | 可保护耕地1400亩，亩均增加产值200元，共计28万元，受益人口540人，可带动当地劳力54人，增加收入48.54万元。 | 王官屯镇人民政府 | 张磊 | 晋财农〔2022〕124号
16 | 大泉山水土保持科技示范园区建设工程 | 300 | 中央 | 科普设施建设、节水示范工程和场馆改造等 | 大泉山 | 2023年12月底完成 | 完善科技示范园区配套建设工程1处、节水示范工程1处及园区场所维修改造工程260m2，创建国家水土保持科技示范园。 | 阳高县水务局 | 张殿宝 | 晋财农（2022）119号
17 | 东小村镇集中供水站电力配套 | 18 | 中央 | 东小村镇集中供水站10KV线路0.32km、160KVA变压器及0.4KV线路的电力配套。工程计划组立φ190-12米电杆7基，架设JKLYJ-10-70m㎡导线0.32公里，安装160千伏安成套变台一套及相关附属设施，变台低压出线穿管敷设YJLVV22-4*185m㎡电缆。 | 上马涧村 | 2023年12月底完成 | 通过项目实施， 保证给当地提供充足 的水源，有得农业生 产发展 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 晋财农〔2022〕124号
18 | 下深井乡新殿村人畜饮水工程 | 16 | 中央 | 新打人畜饮水井1眼及配套 | 新殿村 | 2023年12月底完成 | 通过项目实施，保证给当地提供充足的水源，有得农业生产发展 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 晋财农〔2022〕124号
19 | 阳高县2023年重点区域补植补造生态扶贫工程 | 1200 | 中央 | 罗文皂镇、王官屯镇、大白登镇、下深井乡、狮子屯乡、古城镇、东小村镇等7个乡镇21个村，设计补植面积8327.94亩，补植株数236650株（丛）。项目具体实施地点和数量最终以《实施方案》为准。 | 天黎高速神丰公路引线至官庄段，罗文皂镇、王官屯镇、大白登镇、下深井乡、狮子屯乡、古城镇、东小村镇等乡镇 | 2023年底前完成工程全部建设任务，抚育管护至2024年12月31日。 | 工程建成后，项目区森林质量显著提高，区域林业生态得到明显改善，生态服务价值明显提升，乡村贫困群众生产、生活条件有效改善。 | 阳高县林业局 | 宋庚 | 晋财资环〔2022〕202号
20 | 东小村镇、王官屯镇、下深井乡等村土地综合整治项目 | 1404 | 县级 | 东小村镇补充耕地拟建规模861.45亩，预计新增耕地553.05亩。下深井乡土地综合整治拟建1273.45亩，预计新增耕地837.57亩。 | 王官屯镇、下深井乡、大白登镇 | 2023.12月 | 新增耕地，提高耕地质量，增加粮食产量，增加农民收入。 | 自然资源局 | 李云山 | 阳财农（2023）9号
21 | 罗文皂镇罗文皂村兴罗安置点人畜吃水维修工程 | 6.5 | 市级 | 铺设DN110管道370米，恢复混凝土路面296平方米。 | 罗文皂村 | 2023年7月-2023年10月 | 通过项目实施，保证给当地提供充足的水源，提高农民生活质量。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 同财农[2023]36号
22 | 罗文皂镇管家堡村人居环境整治工程 | 25 | 市级 | 连接旅游路两侧栽植胸径10cm树高3.5m的油松461株，村内栽植樟子松胸径12cm树高4.5m49株,土球80个 | 管家堡村 | 2023年7月-2023年10月 | 通过项目实施，改善农村 生活环境，提升农民生活 条件。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 同财农[2023]36号
23 | 道贤村水冲式厕所建设工程 | 27 | 市级 | 新建水冲式厕所120㎡ | 道贤村 | 2023年7月-2023年10月 | 通过项目实施，改善农村 生活环境，提升农民生活 条件。 | 古城镇人民政府 | 施令 | 同财农[2023]36号
24 | 王官屯镇东李家皂村环境治理工程 | 26 | 市级 | 街巷硬化、铺设路沿1950平米，购置垃圾箱10个，安装路灯25盏 | 东李家皂村 | 2023年7月-2023年11月 | 通过项目实施，改善农村 生活环境，提升农民生活 条件。 | 王官屯镇人民政府 | 张磊 | 同财农[2023]36号
25 | 王官屯镇众和村（十里台村）人居环境整治工程 | 23 | 市级 | 街巷硬化、铺设路沿1720平米，铺设路沿1000米，安装路灯20盏 | 众和村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，改善农村 生活环境，提升农民生活 条件。 | 王官屯镇人民政府 | 张磊 | 同财农[2023]36号
26 | 罗文皂镇镇门堡村引水渠工程 | 45 | 市级 | 砌筑引水渠1667米，400混凝土管40米。 | 镇门堡村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，改善农民生活环境有助农业生产发展。 | 罗文皂镇人民政府 | 董伟强 | 同财农[2023]36号
27 | 东小村镇新东村、东小村村污水处理主管道修理扩建项目 | 22 | 市级 | 新东村污水处理站配套排水管400米，检查井4座；东小村村铺设排水管道250米，配套收水井及其他零星维修。 | 东小村村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，改善农民生活环境。 | 东小村镇人民政府 | 刘震 | 同财农[2023]36号
28 | 龙泉镇李官屯村排水管道铺设工程 | 59 | 市级 | 铺设D600混凝土排水管1085m，拆除并恢复混凝土路351.4m2，配套雨水收水口及检查井等。 | 李官屯村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，改善农民生活环境。 | 龙泉镇人民政府 | 王万春 | 同财农[2023]36号
29 | 下深井乡官庄村“三个一批”环境整治项目 | 260 | 市级 | 村内街巷道路硬化3500m，新建粪污处理点4处，绿化阳西线道路两侧4000m，更新配备垃圾箱20个，安装太阳能路灯60盏，村重点路口安装监控15台并配套显示器，安装道路凸面反光镜2面，铺设面包砖3500㎡。 | 官庄村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，有效改善乡村道路交通，方便居民出行；明显改善人居环境。 | 下深井乡人民政府 | 靳科 | 同财农[2023]36号
30 | 长城乡镇边堡村“三个一批”环境整治提升项目 | 128.7 | 市级 | 1、晒粮场面硬化3000㎡，粮食储存钢结构棚1500㎡，田间小路平整2500㎡。 2、拆建面包砖铺装1100㎡，更换破损马牙370米。 3、安装路灯路灯35盏。 4、维修明清街硬化地面810㎡ 5、疏通清掏污水管1500米，更换污水管道460米，砌污水井9个。 6、拆除残垣断壁院墙1100平米，新砌院墙500平米，大门3个。 | 镇边堡村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目建设，有效改善乡村道路交通，方便居民出行；明显改善人居环境。 | 长城乡人民政府 | 乔鹏 | 同财农[2023]36号
31 | 阳高县鳌石乡街巷整治项目 | 50 | 市级 | 购买垃圾箱35个，安装路灯40盏，铺设面包砖约1300平方米。 | 西马营村 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，提升农村 农民生活环境。 | 敖石乡人民政府 | 董肖文 | 同财农[2023]36号
32 | 阳高县2023年农村户厕改造项目 | 370 | 市级 | 完成农村户厕改造1850座。其中，龙泉镇350座、罗文皂镇200座、大白登镇200座、狮子屯乡500座、下深井乡100座、古城镇300座、长城乡80座，东小村镇120座。（277.5万元）完成农村户厕维修1173座。其中，龙泉镇105座、罗文皂镇249座、大白登镇31座、狮子屯乡33座、下深井乡28座、古城镇33座、长城乡28座，东小村镇118座，友宰169座、鳌石143乡，王官屯镇101座。（92.5万元） | 龙泉镇、罗文皂镇、大白登镇、狮子屯乡、古城镇、下深井乡、长城乡、东小村镇 | 2023年7月-2023年9月 | 通过项目实施，提升农村 农民生活环境，改善户厕 1850座 | 农业农村局 | 仓雄 | 同财农[2023]36号
三、其它类项目 |  | 425
1 | 创业致富带头人培育项目 | 35 | 中央 | 培训致富带头人100人 | 阳高县 | 2023年1月-2023年12月 | 通过培育创业致富带头人100人，间接带动脱贫户170人创业致富 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 晋财农〔2022〕124号
2 | 省外务工一次性交通补助项目 | 100 | 中央 | 为省外务工人员发放一次性交通补贴，每人最高不超过1500元。为省内县外务工人员，每人最高补贴600元。 | 阳高县 | 2023年1月-2023年12月 | 为省外务工人员发放一次性交通补贴，每人最高不超过1500元。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 晋财农〔2022〕124号
3 | 省内或省外务工一次性交通补助项目 | 130 | 省级 | 为省外务工人员发放一次性交通补贴，每人最高不超过1500元。为省内县外务工人员，每人最高补贴600元。 | 阳高县 | 2023年1月-2023年12月 | 为省外务工人员发放一次性交通补贴，每人最高不超过1500元。为省内县外务工人员，每人最高补贴600元。鼓励脱贫劳动力转移就业，增加务工渠道。 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 晋财农〔2023〕4号
4 | 省内或省外务工一次性交通补助项目 | 160 | 市级 | 为省外及省内县外务工人员落实补贴政策 | 阳高县 | 2023年1月-2023年13月 | 为省外务工人员发放一次性交通补贴，每人最高不超过1500元。为省内县外务工人员，每人最高补贴601元。鼓励脱贫劳动力转移就业，增加务工渠道 | 阳高县乡村振兴局 | 曹飞 | 同财农[2023]36号
总计 |  | 20642.5